## Original Gantt Chart
Task | Weeks Since Start | Weeks Left for Completion | Start Week | End Week
Task 1 |  | 22 | 2017-10-26 | 2018-04-05
Task 2 |  | 1 | 2017-10-26 | 2017-11-02
Task 3 | 1 | 2 | 2017-11-02 | 2017-11-16
Task 4 | 3 | 2 | 2017-11-16 | 2017-11-30
Task 5 | 4 | 2 | 2017-11-30 | 2017-12-14
Milestone 1 | 6 | 1 | 2017-12-14 | 2017-12-21
Task 6 | 7 | 8 | 2017-12-21 | 2018-02-15
Task 7 | 7 | 8 | 2017-12-21 | 2018-02-15
Milestone 2 | 15 | 1 | 2018-02-15 | 2018-02-22
Task 8 | 16 | 2 | 2018-02-22 | 2018-03-08
Task 9 | 18 | 3 | 2018-03-08 | 2018-03-29
Task 10 | 21 | 2 | 2018-03-29 | 2018-04-12
Task 11 | 23 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-19
Task 12 |  | 24 | 2017-10-26 | 2018-04-19
Milestone 3 | 24 | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-26

## Final Gantt Chart
Task | Weeks Since Start | Weeks Left for Completion | Start Week | End Week
Task 1 |  | 23 | 2017-10-26 | 2018-04-05
Task 2 |  | 1 | 2017-10-26 | 2017-11-02
Task 3 | 1 | 3 | 2017-11-02 | 2017-11-23
Task 4 | 3 | 3 | 2017-11-16 | 2017-11-30
Task 5 | 5 | 3 | 2017-11-30 | 2017-12-14
Milestone 1 | 7 | 1 | 2017-12-14 | 2017-12-21
Task 6 | 7 | 10 | 2017-12-21 | 2018-03-01
Task 7 | 7 | 10 | 2017-12-21 | 2018-03-01
Milestone 2 | 16 | 1 | 2018-02-15 | 2018-02-22
Task 8 | 17 | 2 | 2018-02-22 | 2018-03-08
Task 9 | 18 | 2 | 2018-03-08 | 2018-03-29
Task 10 | 22 | 2 | 2018-03-29 | 2018-04-12
Task 11 | 23 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-19
Task 12 | 18 | 7 | 2018-03-08 | 2018-04-19
Milestone 3 | 24 | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-26